策划案

往届“大挑”优秀团队介绍活动

主办单位：翔安校科创组织

目录

一、活动主题

二、活动背景

三、活动目的

四、活动对象

五、活动地点

六、活动时间

七、活动准备

八、工作安排（人员分工）

九、活动流程

十、突发状况预案

一、活动主题

“御磁坚盾”科创之路：明晰大挑赛道，感受榜样力量。

二、活动背景

“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛（“大挑”）被誉为大学生科技创新的“奥林匹克”盛会，注重学术探索与科技创新。许多同学对“大挑”充满向往，却对如何选题、如何组建团队、如何完成成果转化缺乏清晰认知。本次宣讲会以第十八届“大挑”主体赛特等奖项目——哈尔滨工程大学“御磁坚盾”团队为介绍对象，通过拆解这支本科生团队从0到1的科创历程，打破同学们对科创竞赛的“高门槛”刻板印象，激发参与热情。

三、活动目的

了解优秀项目：通过具体案例，学习优秀参赛项目的选题来源、技术路线与成果结构。

了解科研团队：学习本科生科研团队的分工方式与专业背景，提供可借鉴的团队协作模式。营造科创氛围：打破“科创是少数人专属”的认知，树立学生科创信心。

四、活动对象

翔安校科创组织成员及全体对“大挑”感兴趣的本科生。

五、活动地点

厦门大学（具体多媒体教室另行通知）。

六、活动时间

2026年**月**日（线下汇报当天）。

七、活动准备

网上推文（预热）：撰写《*****》，发布在科创组织官方公众号及年级群。【“游戏灵感”“全员保研”？】

宣传海报（引流）：设计一张主题海报（电子屏幕展示+实体展架）。团队人物和项目图片展示，扫码可看团队详细介绍。

线下PPT宣讲（核心）：制作宣讲PPT，作为现场展示的核心载体。

物资准备：签到表、投影设备调试、PPT讲义备份（PDF版防设备故障）。

- 工作安排（人员分工）

- 策划案编写与统筹：***

- 推文编写与发布：***

- 海报制作与发布：***

- PPT制作：***

- 线下宣讲：①主持人：***②现场布置协调：***【招募志愿者？】

九、活动流程

（一）活动前期。由项目小组撰写活动推文，通过校内相关微信公众号及各年级社群进行宣传推广。提前创建活动咨询群，登记并记录好有意向参与活动的同学信息。活动前在咨询群内发布各子活动的具体规则与安排，确保信息传达顺畅。安排好各环节的拍照与记录人员，以便及时记录活动情况

（二）活动中期假设（19：00开始）

18：30-18：50  现场检查与调试，工作人员签到，明确各自岗位，最终调试投影、话筒、音响，确认主持人讲稿和流程，布置签到台。

18:50-19:00  观众入场，引导观众签到入场，工作人员维持秩序。

19:00-19：15  主讲人上场，开始展示PPT。

19:15-19：30  现场答疑，主持人牵头，小组成员共同解答评委与观众的提问。

19：30-19:35  总结与散场，主持人简要总结活动核心价值，引导观众有序离场，打扫场地，工作人员合影。

（三）活动后期。清点物品，将借用物资及时归还。整理活动全过程的相关文件、签到记录与照片影像资料。撰写全面的活动总结报告。项目小组召开复盘会议，总结本次活动的优点与不足，为未来工作积累经验。

十、突发状况预案

1如果报名的人不够，可以在群聊中进行第二轮信息推送，强调活动的干货价值。

2如果场地过大而人数较少，引导观众集中在前排就坐，并撤掉后排部分桌椅避免显得冷清。

3提前半小时到场测试灯光、投影仪等设备，避免设备故障，同时准备PDF版本与纸质材料备用。

4没人提问的话主持人可以引导观众提问【问道不会回答的问题可以用内部资料不便透露搪塞？】